## Лист1
Приложение
Информация об устранении нарушений по проведенным проверкам Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области
Дата проверки | № п/п | Выявленные нарушения | Сроки исполнения предписания | Необходимые меры по устранению нарушения | Исполнено | Требуется исполнить | Объем денежных средств, направленных на устранение нарушения
[7 empty] | Общий объем необходимых средств (тыс. руб) | Израсходовано (тыс. руб) | Требуется (тыс. руб)
БУ ВО "Гвоздевский центр реабилитации и социализации"
10.03.2022 (3 нарушения с ранее проведенной проверки от 29.03.2019) | 1 | В помещениях учреждения имеются нарушения целостности покрытия стен, потолков и полов |  | Обеспечить проведение ремонта потолков, стен, полов спальных помещений, других помещений материалами, допускающими уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, устранить имеющиеся дефекты покрытия бани-прачечной. | Частично проведен ремонт бани-прачечной, столовой, комнаты отдыха | Обеспечить проведение ремонта потолков, стен, полов спальных помещений и других помещений материалами, допускающими уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, устранить имеющиеся дефекты покрытия бани- прачечной | 8772 | 2538 | 6234
| 2 | Нарушаются гигиенические требования по количеству проживающих в жилых комнатах - более 3 человек |  | Обеспечить расселение проживающих , страдающих психическими расстройствами, в спальных комнатах в количестве не более 3 человек | - | Обеспечить расселение проживающих, страдающих психическими расстройствами, в спальных комнатах в количестве не более 3 человек | 0 | 0 | 0
| 3 | Не все жилые комнаты оборудованы столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья и обуви | постоянно | Обеспечить наличие достаточного количества столов, тумбочек, стульев, шкафов для хранения домашней одежды, белья и обуви | - | Обеспечить наличие достаточного количества столов, тумбочек, стульев, шкафов для хранения домашней одежды, белья и обуви | 2140 | 0 | 2140
27.01.2023 (комплексная проверка прокуратурой) | 1 | В учреждении проживающие не обеспечены жилой площадью (на 1 человека менее 6 кв.м.). В спальных комнатах проживает более 3 человек | постоянно | Обеспечить проживающих жилой площадью в соответствии с нормами | - | Обеспечить проживающих жилой площадью в соответствии с нормами | 0 | 0 | 0
| 2 | В учреждении проживающие не обеспечены мягким инвентарем в полном объеме | постоянно | Обеспечить проживающих мягким инвентарем в полном объеме | Частично приобретены постельные принадлежности, полотенца, одежда и обувь для проживающих | Обеспечить проживающих мягким инвентарем в полном объеме | 6550 | 500 | 6050
| 3 | В учреждении потолки, стены и полы имеют нарушения целостности покрытия, дефекты и повреждения, следы протекания и признаки поражения грибком, деформирован линолеум | постоянно | Произвести ремонт в помещениях учреждения | Частично проведен ремонт в жилых корпусах № 1 и № 2, столовой, библиотеке, банно-прачечном комплексе. Проведена гидроизоляция фундамента зданий. | Произвести ремонт в помещениях учреждения (ремонт стен, потолков, замена линолеума, замена керамической плитки, полов) | 6234 | 100 | 6134
| 4 | Не все жилые комнаты оборудованы столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья и обуви | постоянно | Обеспечить жилые комнаты мебелью в соответствии с требованиями | Жилые комнаты частично укомплектованы мебелью | Требуется приобрести: тумбочки 150 ш., стулья 200 шт., шкафы 43 шт., столы 30 шт. | 2140 | 0 | 2140
| 5 | В санитарных узлах зоны унитазов не оборудованы закрытыми кабинками, унитазами с сиденьями и держателями для туалетной бумаги | постоянно | Оборудовать зоны унитазов закрытыми кабинками и унитазами с сиденьями | Установлены держатели туалетной бумаги в количестве 6 шт. Подготовлена проектно-сметная документация | Оборудовать зоны унитазов закрытыми кабинками и унитазами с сиденьями | 160 | 50 | 110
| 6 | Здания учреждения высотой 2 и более этажей не оборудованы лифтами и другими устройствами для транспортировки лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Подготовить проектно сметную документацию | - | Подготовить проектно сметную документацию. Направить письмо на выделение дополнительного финансирования | 0 | 0 | 0
| 7 | Входы в здание не оборудованы средствами и приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и иных маломобильных групп населения, не обеспечена возможность их самостоятельного передвижения по территории учреждения |  | Провести мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных граждан | - | Провести мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных граждан | 0 | 0 | 0
|  | Директор |  | А.Г.Васильев